Plataforma de Entretenimento
Streaming e Video
Gestão de Projetos

---
Indice
Introdução
Equipa
Objetivos Smart
Requisitos Funcionais e Não Funcionais
Stakeholders
Restrições
Entregas
Datas das Entregas
Premissas
Riscos
Custos
Âmbito do Projeto
Plano de Trabalho
Planilha de Talentos e Habilidades
Plano de Comunicação
Recursos
Orçamento
Ferramentas Colaborativas de Comunicação
Canvas
WBS
Diagrama de Redes
Cronograma
Riscos do Projeto
Matriz RACI
Análise SWOT
Sprints

---
Introdução
O projeto da plataforma de streaming visa atender à crescente demanda por soluções digitais personalizadas e interativas no setor de entretenimento. O objetivo principal é desenvolver uma plataforma que centraliza conteúdos, promova descobertas personalizadas e ofereça uma experiência única e envolvente aos utilizadores. Com foco em diferenciar-se num mercado altamente competitivo, a iniciativa aposta em funcionalidades inovadoras, como algoritmos avançados de recomendação, uma interface intuitiva e interativa, e ferramentas que atendem às necessidades do público-alvo. O projeto foi estruturado com base em ferramentas e metodologias de gestão de projetos, como WBS, cronogramas, matriz RACI e análise SWOT, assegurando organização e eficácia no desenvolvimento. Além disso, foram realizados protótipos das principais interfaces, como a página de login, home page e motor de pesquisa, além de testes rigorosos para garantir a qualidade do produto final. Apesar das restrições orçamentais e da forte concorrência de grandes plataformas, o projeto aposta em estratégias sólidas, colaboração da equipa e gestão eficiente para alcançar seus objetivos.

---
Equipa
A equipa do projeto de streaming foi composta por profissionais com diferentes especializações, garantindo uma gestão eficiente e o desenvolvimento técnico da plataforma. Cada membro desempenhou um papel essencial para o sucesso do projeto.
Composição da Equipa:
Gestor de Projeto: Responsável pela coordenação geral, cronograma e alocação de recursos.
Desenvolvedores Backend: Desenvolvimento da lógica do servidor, integração de banco de dados e funcionalidades principais.
Desenvolvedores Frontend: Criação da interface interativa e responsiva para os utilizadores.
Designer UX/UI: Design de uma experiência de utilizador intuitiva e moderna.
Especialista em Segurança: Garantia de proteção de dados e conformidade com regulamentações.
Analista de Dados: Análise de métricas para melhorar o algoritmo de recomendação e decisões estratégicas.
Especialista em Marketing Digital: Planejamento e execução de campanhas para atrair e reter utilizadores.

---
Objetivos Smart
Os objetivos SMART do projeto foram definidos para garantir clareza, mensurabilidade e alinhamento com os resultados esperados.
Objetivos SMART
Específico (Specific): Lançar uma plataforma de streaming com funcionalidades personalizadas para o público jovem.
Mensurável (Measurable): Registar 50.000 utilizadores nos primeiros 6 meses.
Atingível (Achievable):  Formar uma parceria com criadores de conteúdo digital e usar campanhas de anúncios segmentadas para atingir o público jovem, de forma a garantir pelo menos 10.000 utilizadores nos primeiros 2 meses.
Relevante (Relevant): Atender à crescente demanda por plataformas personalizadas e inovadoras no setor de streaming.
Temporal (Time-bound): Concluir o lançamento até janeiro de 2025, garantindo uma taxa de retenção de 30% nos primeiros seis meses.

---
Requisitos Funcionais e Não Funcionais
Requisitos Funcionais	Requisitos Não Funcionais
Registo e Login Simplificados	Infraestrutura Robusta
Sistema de Pesquisa	Segurança Avançada
Algoritmos de Recomendação Personalizados	Compatibilidade
Player de Video Adaptativo	Tecnologia Moderna
Interatividade	Estabilidade e Disponibilidade
Painel Administrativo

---
Stakeholders
Utilizadores:
Público-alvo principal da plataforma.
Procuram uma experiência de entretenimento personalizada e interativa.
Criadores de Conteúdo:
Responsáveis por alimentar a plataforma com materiais diversificados.
Influenciam diretamente a atratividade da plataforma.
Parceiros Comerciais:
Empresas e marcas que podem colaborar por meio de anúncios ou parcerias estratégicas.
Potencializam o modelo de monetização freemium.
Reguladores:
Garantem a conformidade da plataforma com leis e regulamentações de privacidade, segurança e direitos autorais.

---
Restrições
Principais Restrições
Orçamento Limitado: Recursos financeiros limitados restringem a adoção de tecnologias avançadas e expansão da infraestrutura.
Prazos Rígidos: Lançamento da plataforma previsto até janeiro de 2025, exigindo total aderência ao cronograma.
Equipa Fixa: Sem possibilidade de aumento significativo de pessoal, exigindo otimização da alocação de talentos.
Conformidade Regulamentar: Necessidade de cumprir regulamentos de direitos autorais e proteção de dados, como GDPR.
Infraestrutura Limitada: Capacidade restrita da infraestrutura tecnológica, impactando escalabilidade e performance.
Expectativas dos Stakeholders: Entregar resultados alinhados às expectativas, mesmo dentro das limitações do projeto.

---
Entregas
Entregas Realizadas
Work Breakdown Structure (WBS) | 23/11/2024:
Estrutura hierárquica para organizar e planear todas as tarefas do projeto.
Diagrama de Rede | 29/11/2024:
Representação gráfica das dependências e sequência lógica das atividades do projeto.
Talentos e Habilidades | 06/12/2024 :
Listagem das competências e capacidades específicas necessárias para executar as tarefas e atingir os objetivos do projeto.
Cronograma | 13/12/2024:
Representação gráfica das dependências e sequência lógica das atividades do projeto.
Tabelas de Risco | 20/12/2024:
Identificar, avaliar e classificar os possíveis riscos do projeto, bem como as ações de mitigação e contingência associadas.

---
Datas Das Entregas
Entregas Realizadas
Matriz RACI | 29/12/2024 :
Definiu-se o responsável, quem é Aprovador, quem deve ser Consultado e quem deve ser Informado para cada tarefa ou decisão no projeto.
Análise SWOT | 29/12/2024:
Identificaram-se as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças relacionadas ao projeto, para avaliar sua posição estratégica.
Protótipos Desenvolvidos | 03/01/2025:
Desenvolvimento de protótipo em figma.
Testes | 13/01/2025:
Verificação de funcionalidades, desempenho e usabilidade da plataforma.

---
Premissas
Premissas Críticas para o Sucesso
Disponibilidade de Recursos: Garantir que os recursos financeiros, humanos e tecnológicos estejam disponíveis conforme o plano.
Colaboração Efetiva dos Stakeholders: Alinhar os interesses dos stakeholders para garantir uma gestão eficaz e comunicação fluida.
Estabilidade Tecnológica: Manter a plataforma funcionando de maneira estável, sem falhas técnicas significativas.
Conformidade Regulatória: Cumprir todas as regulamentações aplicáveis, como privacidade de dados e direitos autorais.
Aceitação de Mercado: A plataforma deve atender às necessidades do público-alvo e atrair utilizadores desde o lançamento.
Adesão ao Cronograma: Cumprir os prazos estabelecidos para garantir que o projeto seja entregue dentro do tempo previsto.
Eficácia das Campanhas de Marketing: Realizar campanhas de marketing eficazes para atrair e reter utilizadores.

---
Riscos
Principais Riscos Identificados
Complexidade Técnica do Algoritmo de Recomendação: Desenvolver um algoritmo eficaz que entregue recomendações personalizadas pode ser desafiador e demorado.
Concorrência com Grandes Plataformas de Streaming: A presença de gigantes estabelecidos no mercado (ex.: Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, etc.) torna a conquista de uma base de utilizadores significativa mais difícil e competitiva.

---
Custos
Custos Detalhados
Equipamentos e Infraestrutura:
  - MacBooks: €10.000
  - Internet: €100 (2 meses)
  - Energia: €200 (2 meses)
  - Escritório: €1400 (2 meses)
Alimentação (Equipa):
  - Refeições: €250
Custo Total : €11.950

---
Âmbito Do Projeto
O Âmbito do Projeto passa por estabelecer uma plataforma que não apenas satisfaça as necessidades do público-alvo, mas que também seja referência em inovação e interatividade no mercado de streaming:
Centralização de Conteúdos: Reunir uma ampla variedade de conteúdos em um só lugar, simplificando o acesso dos utilizadores.
Descobertas Personalizadas: Utilizar algoritmos avançados para promover conteúdos baseados nas preferências e interesses dos utilizadores.
Experiência Interativa: Criar funcionalidades atrativas e a personalização da experiência de navegação.

---
Plano De Trabalho
Iniciação: Definição de objetivos, e organização da equipa.
  - Marco: Aprovação do termo de abertura.
Planeamento: Detalhamento do plano de execução com cronograma e gestão de riscos.
  - Marco: Aprovação do plano do projeto.
Design: Criação de wireframes e protótipos, validação através de feedback do utilizador.
  - Marco: Design finalizado e aprovado.
Desenvolvimento: Construção dos componentes backend e frontend, integração do sistema de autenticação e player de conteúdo.
  - Marco: Desenvolvimento das funcionalidades principais.
Testes: Execução de testes integrados e funcionais para garantir a funcionalidade e a segurança.
  - Marco: Plataforma validada para lançamento.

---
Plano De Trabalho
Preparação para o Lançamento: Finalização das estratégias de marketing e ajustes pré-lançamento.
  - Marco: Plataforma pronta para lançamento.
Implementação e Lançamento: Execução do go-live e monitoramento inicial.
  - Marco: Lançamento bem-sucedido.
Suporte Pós-Lançamento: Manutenção contínua e implementação de melhorias.
  - Marco: Estabelecimento de suporte e plano de aprimoramento contínuo.
Este plano estruturado assegura a gestão eficaz do projeto, desde a concepção até o suporte pós-lançamento, visando cumprir com os objetivos estabelecidos e garantir a satisfação dos stakeholders.

---
Planilha de Talentos E Habilidades

---
Plano De Comunicação
Objetivos do Plano de Comunicação:
Assegurar transparência e alinhamento contínuo entre todos os envolvidos no projeto.
Facilitar a rápida resolução de problemas através de comunicação eficaz.
Métodos de Comunicação:
Reuniões Regulares: Semanais com a equipa, mensais com stakeholders principais.
Relatórios de Progresso: Quinzenais.
Ferramentas de Gestão: Uso da plataformas Discord para comunicação diária e Asana para acompanhamento de tarefas.
Informações a Comunicar:
Avanços do projeto, marcos alcançados, revisões de cronograma, e gestão de riscos.

---
Plano De Comunicação
Responsáveis pela Comunicação:
O Gestor do Projeto será responsável pela coordenação das comunicações principais.
Líderes de cada área (Desenvolvimento, Design) responsáveis pelas atualizações específicas das suas equipas.
Frequência e Formatos:
Reuniões: Discussões interativas e apresentações para revisão de progresso.
E-mails e Relatórios: Sumários executivos e detalhados com o status atualizado do projeto.
Comunicação Instantânea: Para discussões rápidas e resolução de problemas urgentes.

---
Recursos
Equipa:
Gestor de Projeto, UX/UI Designer, Desenvolvedores, Especialista em Segurança, Analista de Marketing, Especialista em Conteúdo.
Tecnologia:
Ferramentas de Desenvolvimento, Figma para design, Asana para gestão do projeto.
Tempo:
Cronograma com fases bem definidas e prazos realistas para planeamento, desenvolvimento, testes e lançamento.
Financeiro:
Orçamento para desenvolvimento, marketing, infraestrutura, licenças e salários. Fundo de reserva para problemas.

---
Orçamento
Despesas Fixas:
Espaço de Escritório: €700 por mês
Energia: €100 por mês
Internet: €50 por mês
Refeições: €250 por mês
Despesas de Capital:
MacBooks: €10,000 (custo inicial para aquisição de equipamentos)

---
Ferramentas Colaborativas De Comunicação
As ferramentas colaborativas utilizadas foram essenciais para a comunicação eficaz, gestão de tarefas e desenvolvimento visual ao longo do projeto:
Figma - Criação e gestão de protótipos e documentos visuais.
Facilitou o design colaborativo e a visualização das interfaces da plataforma.
Asana - Planejamento e gestão das sprints.
Auxiliou na organização das tarefas e no acompanhamento do progresso do projeto.
Miro - Desenvolvimento do cronograma e planejamento visual.
Permitiu a criação de diagramas e mapas visuais para o alinhamento da equipa.
Discord - Realização de reuniões de grupo e comunicação em tempo real.
Promoveu a interação direta entre os membros da equipa e reuniões eficientes.

---
Canvas

---
WBS

---
Diagrama de Redes

---
Cronograma

---
Riscos do Projeto

---
Matriz Raci

---
Análise Swot

---
Sprints

---
Sprints

---
Sprints

---
Alunos
Afonso Fernandes – 29344
Leonardo Pereira – 29444
Luis Monte – 28937
Pedro Correia – 29241
Pedro Poças – 28976
Gestão de Projetos, 2024/25